Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об изменении цены контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов капитального строительства.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 20 октября 2015 г. N Д28и-3171

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел предложение по возможному внесению изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD0035E57866A9CF1E7AEiEC3G) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в рамках своей компетенции сообщает.

1. По вопросу применения положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEiEC3G) от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ).

В соответствии с [пунктом 4.1 статьи 9](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0FFi3C6G) Закона N 94-ФЗ цена государственного или муниципального контракта являлась твердой и не могла изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на основании [пункта 2.1 части 2 статьи 55](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3FEC4Ai2C7G), а также случаев, установленных [частями 4.2](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625EAiFC8G), [6](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625EAF2i3CEG), [6.2](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0FEi3CDG) - [6.4 статьи 9](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0FEi3CBG) Закона N 94-ФЗ. [Пунктом 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0F8i3C7G) Закона N 94-ФЗ определение начальной (максимальной) цены государственного или муниципального контракта осуществлялось заказчиком.

Согласно [пункту 7.2 статьи 9](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0FEi3C7G) Закона N 94-ФЗ при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта определялась на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

Учитывая изложенное, [Законом](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0FFi3C6G) N 94-ФЗ было закреплено императивное условие об установлении твердой цены контракта (за исключением отдельных случаев). При этом снижение цены контракта в ходе его исполнения на величину индекса-дефлятора не было предусмотрено [Законом](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60043DC0E5A57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E0FEi3C7G) N 94-ФЗ в случае исполнения контрактов по выполнению строительных работ.

2. По вопросу внесения изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD0035E57866A9CF1E7AEiEC3G) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

[Подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD0035E57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3EE748i2C1G) Закона N 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта (если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом) при его исполнении по соглашению сторон в случае снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

Взаиморасчеты за выполненные работы осуществляются в порядке, предусмотренном контрактом, в размере фактической стоимости выполненных работ и в пределах твердой договорной цены ([часть 1 статья 781](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60C49D4045D57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3EE74Ai2C0G) Гражданского кодекса Российской Федерации, [часть 2 статьи 34](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD0035E57866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3FE049i2C1G) Закона N 44-ФЗ).

При этом согласно [части 2 статьи 72](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60C4DD3045857866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3CE04Ai2C3G) Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных [пунктом 3 указанной статьи](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C60C4DD3045857866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3CE54Bi2C0G).

Таким образом, применение формулы цены при заключении государственных контрактов в текущих ценах с ежегодной индексацией на оставшийся объем работ может привести к существенному превышению доведенных лимитов бюджетных обязательств, что противоречит бюджетному законодательству Российской Федерации.

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с [частью 1.1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD0035E57866A9CF1E7AEE3B397EAD625EBiFCAG) Закона N 44-ФЗ в 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Закона N 44-ФЗ, срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соответствующие [Правила](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD5015957866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3FE449i2CAG) изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году (далее - Правила), утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 198 (далее - Постановление N 198).

[Пунктом 17](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD5015957866A9CF1E7AEE3B397EAD625E9FB3FE44Di2CBG) Правил предусмотрено изменение цены контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов капитального строительства, с учетом применения прогнозного индекса-дефлятора "Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования" 2015 года в процентах к 2014 году, одобренного Правительством Российской Федерации в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Таким образом, по контрактам, срок исполнения которых завершается в 2015 г., возможно осуществить пересмотр цены контракта в соответствии с уточненными индексами-дефляторами.

На основании изложенного считаем внесение дополнительных изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=6EBDB374285BE42D2CAB34D253E55919C6034DD0035E57866A9CF1E7AEiEC3G) N 44-ФЗ нецелесообразным.

Директор Департамента

развития контрактной системы

М.В.ЧЕМЕРИСОВ

20.10.2015