"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы МБДОУ Детский сад № 112

"Игровое пространство "Чудесная страна профессий"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию проекта |
| дата начала | дата окончания |
| 1. | Разработка технических заданий, поиск поставщиков  | 01.04.2024 | 19.04.2024 | МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 2. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели  | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 3. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 25.04.2024 | 27.04.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 4 | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ Детский сад № 112, утверждение ПФХД | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 5. | Внесение изменений в План закупок и План-график | 02.05.2024 | 08.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 6. | Заключение договоров на поставку оборудования (в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ  | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 7.  | Выполнение работ согласно техническим заданиям (закупка товаров) | 20.05.2024 | 12.07.2024 | МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 8.  | Выполнение работ согласно техническому заданию (выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 15.07.2024 | 24.08.2024 | МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 9. | Контроль за исполнением договоров. Подписание актов приемки работ | 15.07.2024 | 30.08.2024 | МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |
| 10. | Торжественное открытие "Игровое пространство "Чудесная страна профессий" |  03.09.2024 |  03.09.2024 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск"МБДОУ Детский сад № 112 | Стульнева А.В., заведующийДобрякова Г.Л., ст. воспитатель |