"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Мультисенсориум "Северное сияние"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата  начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1. | Разработка проектно- сметной документации, запрос коммерческих предложений | 01.04.2022 | 15.04.2022 | МБДОУ Детский сад № 39 | Бутакова Галина Евгеньевна, заместитель заведующего |
| 2. | Подготовка помещения (замена оконных блоков, радиаторов отопления, ремонт системы электроснабжения и освещения, косметический ремонт) | 01.04.2024 | 28.06.2024 | МБДОУ Детский сад № 39,  подрядная организация | Бутакова Галина Евгеньевна,  заместитель заведующего |
| 3. | Ходатайство в департамент образования  о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Департамент образования, МБДОУ Детский сад № 39 | Главный специалист департамента образования;  Окрепилова Анастасия Леонидовна, экономист |
| 4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Департамент образования Администрации Городского округа "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 39 | Главный специалист департамента образования;  Окрепилова Анастасия Леонидовна, экономист МБДОУ Детский сад № 39 |
| 5 | Внесение изменений в ПФХД МБДОУ "Детский сад №39", утверждение ПФХД | 25.04.2024 | 27.04.2024 | МБДОУ Детский сад № 39 | Окрепилова Анастасия Леонидовна, экономист |
| 6. | Внесение изменений в План закупок и План – график | 02.05.2024 | 06.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 39 | Окрепилова Анастасия Леонидовна, экономист |
| 7. | Разработка документации для осуществления закупки конкурентным способом, проекта контракта для проведения конкурсной процедуры (при необходимости - направление заявки в контрактное агентство Архангельской области) | 13.05.2024 | 17.05.2024 | МБДОУ Детский сад № 39 | Окрепилова Анастасия Леонидовна, экономист |
| 8. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта | 20.05.2024 | 30.06.2024 | МБДОУ Детский сад № 39, Контрактное агентство Архангельской области | Окрепилова Анастасия Леонидовна, экономист |
| 9. | Заключение контракта на приобретение оборудования  (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 01.07.2024 | 10.07.2024 | МБДОУ Детский сад № 39 | Филиппова Елена Евгеньевна  заведующий |
| 10. | Установка оборудования | 01.09.2024 | 15.09.2024 | МБДОУ Детский сад № 39 | Бутакова Галина Евгеньевна,  заместитель заведующего |
| 11. | Создание программ активностей, обучение педагогов. | 01.09.2024 | 27.09.2024 | МБДОУ Детский сад № 39 | Иняхина Анна Владимировна  заместитель заведующего, Ежова Людмила Андреевна, учитель-дефектолог |
| 12. | Торжественное открытие площадки  для проекта "Мультисенсориум "Северное сияние" | 27.09.2024 | 04.10.2024 | Департамент образования Администрации Городского округа "Город Архангельск", МБДОУ Детский сад № 39 | Филиппова Елена Евгеньевна, заведующий |