"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"ПДД – это класс!"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 09.01.2023 | 03.02.2023 | МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 2. | Проверка сметной документации | 06.02.2023 | 10.04.2023 | МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 3. | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на иные цели  | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 4. | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 5. | Внесение изменений в ПФХД МБУ ДО "СДДТ", утверждение ПФХД  | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 6. | Внесение изменений в План закупок и План – график  | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 7. | Проведение конкурсной процедуры для определения исполнителя контракта (приобретение оборудования) | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 8. | Заключение контракта на приобретение оборудования (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск",МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 10. | Поставка оборудования, согласно технического задания  | 22.05.2023 | 15.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 11. | Контроль за исполнением контракта. Подписание товарных накладных. | 13.06.2023 | 15.08.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |
| 12. | Торжественное открытие класса "ПДД – это класс!" в МБУ ДО "СДДТ" | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Департамент образования Администрации ГО "Город Архангельск", МБУ ДО "СДДТ" | Выполнено |