"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы

"Спорт- наш выбор!"

проекта "Бюджет твоих возможностей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | Ответственные  | Информация о выполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
|  | Поиск поставщиков в соответствии с требуемыми параметрами услуг и товаров. Разработка технических заданий и определение способа закупки | 15.04.2023 | 19.05.2023 | МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Ходатайство в департамент образования о предоставлении целевой субсидии на реализацию проекта с включением обоснования НМЦК для определения цены контракта  | 19.05.2023 | 06.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО"Город Архангельск", МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Департамент образования Администрации ГО"Город Архангельск", МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Внесение изменений в ПФХД МБОУ СШ № 1, утверждение ПФХД  | 01.07.2023 | 31.07.2023 | МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Внесение изменений в План закупок и План – график | 01.07.2023 | 31.07.2022 | МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Направление проектов договоров исполнителям | 01.08.2023 | 28.08.2023 | МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Заключение договоров на приобретение оборудования, проведение работ (в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Исполнитель работ, МБОУ СШ № 1 | Выполнено |
|  | Выполнение работ согласно техническим заданиям(закупка товаров, выполнение работ и услуг, установка оборудования) | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Исполнитель работ, МБОУ СШ № 1 | Завершение установки стендов, спортивная форма и спортивный инвентарь закуплены |
|  | Контроль за исполнением договоров, подписание актов приемки работ, товарных накладных | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Департамент образования Администрации города Архангельска, МБОУ СШ № 1 | Открытие инициативы запланировано провести до конца 2023 года |