"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы МБОУ СШ №10 "Комфорт на старте"

проекта "Бюджет твоих возможностей" – "Школьные истории"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
|  | Подготовка заявки на получение целевой субсидии | Май 2025 | Май 2025 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"  МБОУ СШ №10 | Рацкевич Н.А., Пачина Э.В. |
|  | Заключение соглашения о выделении целевой субсидии на реализацию проекта | Май 2025 | Июнь 2025 | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"  МБОУ СШ №10 | Рацкевич Н.А.,  Пачина Э.В. |
|  | Проверка сметы на ремонт раздевалок при спортивном зале МБОУ СШ №10 | Май 2025 | Июнь 2025 | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С. |
|  | Подготовка технического задания для организации ремонта раздевалок при спортивном зале | Май 2025 г | Май 2025 г | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С. |
|  | Подготовка помещения раздевалок при спортивном зале для ремонта | 28.05.2025 | 06.06.2025 | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С., учащиеся 9к класса, классный руководитель Радюшина Л.Е. |
|  | Размещение информации о закупке оборудования (гардеробная система для раздевалок при спортзале) | Июнь 2025 | Июнь 2025 | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С. |
|  | Заключение договора по результатам закупки оборудования  (гардеробная система для раздевалок при спортзале) | Июнь 2025 | Июнь 2025 | МБОУ СШ №10 | Рацкевич Н.А.  Парфентьев И.С. |
|  | Заключение договора на ремонт помещения (две раздевалки при спортивном зале) | Июнь 2025 | Июль 2025 | МБОУ СШ №10 | Рацкевич Н.А.  Парфентьев И.С. |
|  | Проведение ремонтных работ в раздевалках при спортивном зале | Июль 2025 | Август 2025 | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С. |
|  | Приёмка и установка оборудования (гардеробная система для раздевалок при спортзале) | Июль 2025 | Август 2025 | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С. |
|  | Контроль исполнения договорных обязательств | Июль 2025 | Август 2025 | МБОУ СШ №10 | Парфентьев И.С. |
|  | Приемка выполненных услуг по ремонту раздевалок при спортивном зале МБОУ СШ №10 | Август 2025 | Сентябрь 2025 | МБОУ СШ №10 | Рацкевич Н.А.  Парфентьев И.С. |
|  | Презентация итогов проекта | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2025 | МБОУ СШ №10 | Рацкевич Н.А.  Соколова О.В.,  учащиеся 9к класса |