"**ДОРОЖНАЯ КАРТА**"

по реализации инициативы "Самбо в школу: от самозащиты до самосовершенствования"

проекта "Бюджет твоих возможностей" – "Школьные истории"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы\* | Срок реализации | | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск" / муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" | ФИО и должность исполнителя, отвечающего за реализацию мероприятия |
| Дата начала  (ДД/ММ/ГГ) | Дата окончания  (ДД/ММ/ГГ) |
| 1 | Заключение соглашений о предоставлении целевых субсидий | 01.04.2025 | 31.05.2025 | МБОУ СШ № 93, департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Ракитина Л.С. |
| 2 | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 01.08.2025 | 01.09.2025 | МБОУ СШ № 93 | Ракитина Л.С. |
| 3 | Закупка оборудования по результатам конкурсных процедур. | 01.09.2025 | 01.11.2025 | МБОУ СШ № 93 | Ракитина Л.С. |
| 4 | **Подготовительный:**  Информационная кампания: размещение информации в Госпаблике школы, на сайте и через другие информационные каналы. | 01.09.2025 | 01.11.2025 | МБОУ СШ № 93 | Агеева Е.Б. |
| 5 | Подготовка помещения (косметический ремонт, уборка) | 01.09.2025 | 01.11.2025 | МБОУ СШ № 93 | Агеева Е.Б. |
| 6 | **Основной этап**. реализация проекта:  установка спортивного оборудования - стеновых протекторов, ковров, шведских стенок и т.д. | 01.11.2025 | 01.12.2025 | МБОУ СШ № 93 | Агеева Е.Б. |
| 7 | Проведение мероприятий (создание групп "самбо", начало работы секции, внеурочных занятий, проведение массовых мероприятий) | 01.11.2025 | 01.12.2025 | МБОУ СШ № 93 | Агеева Е.Б. |
| 8 | **Завершающий этап:**  Мониторинг реализации проекта,  итоговый отчёт о результатах,  оценка эффективности | 01.12.2025 | 25.12.2025 | МБОУ СШ № 93 | Агеева Е.Б. |