УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 4 июля 2025 г. № 1121

**ПЛАН**

**по подготовке и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году**

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие организационные мероприятия**
 |
|  | Организовать оперативную уборку территории проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | 7 – 8 июля | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город"  |
|  | Организовать участие Главы городского округа "Город Архангельск" в мероприятии, посвященном празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году  | 8 июля | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Сформировать программу мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | До 7 июля | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский дворец культуры" |
|  | Обеспечить участие семей в церемонии вручения медалей "За любовь и верность" | 8 июля | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |

|  |
| --- |
| 1. **Основные мероприятия, посвященные празднованию Дню семьи любви и верности в 2025 году**
 |
|  | Организовать проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году в Петровском парке | 8 июля 17:00 - 19:00 | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск "Ломоносовский дворец культуры"  |
| 1. **Информационно-рекламная работа**
 |
|  | Обеспечить информационное сопровождение проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | Июль | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Работа по благоустройству и праздничному оформлению города**
 |
|  | Организовать покос травы на территории, прилегающей к Петровскому парку | До 8 июля  | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 1. **Обеспечение безопасности граждан**
 |
|  | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | 8 июля | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
|  | Предоставить арочные металлодетекторы для обеспечения пропускного режима к месту проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | 8 июля  | Муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"  |
|  | Обеспечить доставку арочных металлодетекторов и барьеров к месту проведения мероприятия и обратно | 8 июля | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск "Ломоносовский дворец культуры"  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить установку и подключение арочных металлодетекторов, барьеров для ограждения прохода на территорию проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | 8 июля | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск "Ломоносовский дворец культуры" |
|  | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в месте проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | 8 июля | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
|  | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в месте проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня семьи, любви и верности в 2025 году | 8 июля | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**