Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 31.10.2018 № 1339

**ПЛАН**

**подготовки и проведения семейного праздника для детей и родителей с открытием первой новогодней елки**

**в городе Архангельске 24 ноября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | |
| 1.2 | Разработка сценария мероприятия | 20 ноября | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", муниципальные учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.3 | Разработка и опубликование в средствах массовой информации схемы перекрытия движения автотранспорта  с учетом необходимости ограничения его доступа на территорию, прилегающую к месту проведения мероприятия:  24 ноября 14:30 – 15:30  пересечение ул. Поморской и пр. Чумбарова-Лучинского | 24 ноября | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| **2. Техническое обеспечение мероприятия** | | | |
| 2.1. | Монтаж и демонтаж новогодней ели на пр. Чумбарова-Лучинского, световое оформление ели | 22 ноября  2018 год –  январь  2019 год | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", МУП "Горсвет" |
| 2.2 | Обеспечение мероприятия звукоусиливающей  и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 24 ноября | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования  "Город Архангельск",  МУК "Архангельский городской культурный центр" |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Информационно-рекламная работа** | | | |
| 3.1 | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятия | Ноябрь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Работа по благоустройству города** | | | |
| 4.1 | Организация работ по благоустройству места проведения мероприятия | 24 ноября | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры  Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| 4.2 | Организация оперативной уборки пр. Чумбарова-Лучинского | 24 ноября | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры  Администрации муниципального образования  "Город Архангельск" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** | | | |
| 5.1 | Обеспечение безопасности граждан | 24 ноября | Управление министерства внутренних дел России  по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны  и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",  МКУ "Городской центр гражданской защиты" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_