УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 16 июля 2021 г. № 1381

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня Военно-Морского флота России в городе Архангельске

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1 | Заседание организационного комитета | 21 июля 15:30 | Члены организационного комитета, управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.2 | Организация работы выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий | 25 июля | Управление по торговле и услугам населению департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.3 | Организация церемоний возложения цветов:к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецовук памятнику юнгам Северного флота; Монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира  | 25 июля09:3009:3009:40 | Департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.4 | Приобретение и доставка цветов для возложения:к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецовук памятнику юнгам Северного флота; Монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира  | 25 июля09:00 | Муниципальное учреждение городского округа"Город Архангельск" "Хозяйственная служба" |
| 1.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий в акватории реки Северная Двина в районе Красной Пристани | 25 июля09:50 – 12:00 | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Дом народного творчества" (далее – ГБУК АО "Дом народного творчества"), управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ")  |
| 1.6 | Организация и проведении концертной программы коллективов Беломорской военно-морской базы, творческих коллективов города | 25 июля12:00 – 13:00 | ГБУК АО "Дом народного творчества", управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| 1.7 | Организация репетиций на Красной пристани  | 21 – 24 июля10:00 – 13:00 | ГБУК АО "Дом народного творчества" |
| **2. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** |
| 2.1 | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий:наб. Северной Двины от ул. Гайдара до ул. Свободы;территории у памятника Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову;территории у памятника юнгам Северного флота; территории у Монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на пл. Мира;Красная пристань | 25 июля | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.2 | Организация оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных контейнеров  | 25 июля | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.3 | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничных мероприятий  | 25 июля | Департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск", администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор" |
| 2.4 | Праздничное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск" | 23 июля | Муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 2.5 | Праздничное оформление центральных улиц города | 21 июля | Администрации Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.6 | Работы по уборке вазонов (за дебаркадером) и малых архитектурных форм, расположенных на Красной пристани в зоне построения личного состава военнослужащих, на период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского  | 20 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск" |
|  | флота России в городе Архангельске;по установке малых архитектурных форм после проведения мероприятий | 26 июля | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа"Город Архангельск" |
| 2.7 | Праздничное оформление Красной пристани | 24 июля | ГБУК АО "Дом народного творчества" |
| 2.8 | Обеспечение оперативной уборки Красной пристани во время и после проведения репетиций | 21 – 24 июля10:00 – 13:00 | Администрация Ломоносовского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| **3. Техническое обеспечение праздника** |
| 3.1 | Обеспечение электропитания звуковой аппаратуры во время проведения праздничных мероприятий на Красной пристани | 25 июля | Муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Горсвет" |
| 3.2 | Обеспечение установки сцены для проведения праздничных мероприятий на Красной пристани | 24 – 25 июля | Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск", МУК "АГКЦ" |
| **4. Обеспечение безопасности граждан** |
| 4.1 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения репетиций | 21 – 24 июля10:00 – 13:00 | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 4.2 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, первичных мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий | 25 июля | Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение"Городской центр гражданской защиты" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения в части парковки при съезде на Красную пристань по наб. Северной Двины и ул. Воскресенская и по наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта | 25 июля | Государственная инспекция безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 4.4 | Обеспечение барьерами и арочными металлодетекторами место проведения праздничных мероприятий на Красной пристани |  25 июля | ГБУК АО "Дом народного творчества", муниципальное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Хозяйственная служба", МУК "АГКЦ" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_