УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 12 февраля 2025 г. № 209

**ПЛАН**

**подготовки в 2025 году в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Общие организационные мероприятия** |
| 1.1 | Организовать и провести организационные комитеты по подготовке в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Январь – май2025 года | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.2 | Организовать и провести рабочие встречи по подготовке в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Январь – май2025 года | Заместители Главы городского округа "Город Архангельск" по направлениям деятельности |
| 1.3 | Разместить в городе Архангельске наружную рекламу (билборды) с официальным логотипом празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 15 января 2025 года | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.4 | Разместить символику 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на объектах социальной инфраструктуры  | С 1 марта2025 года  | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.5 | Организовать брендирование общественного транспорта в соответствии с официальным брендбуком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 1 апреля2025 года | Департамент транспорта строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.6 | Разместить в общественном транспорте мультимедийный контент, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 1 марта2025 года | Департамент транспорта строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.7 | Организовать передачу мультимедийного контента, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" для трансляции в общественном транспорте | До 28 февраля2025 года  | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.8 | Предусмотреть изготовление и приобретение лент для всероссийской акции "Георгиевская лента" | До 15 марта2025 года | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.9 | Разработать варианты максимально широкого распространения среди населения лент в рамках всероссийской акции "Георгиевская лента" с 1 апреля 2025 года | До 15 марта 2025 года | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.10 | Разработать эскизы фотозон посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | До 1 апреля 2025 года | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.11 | Разработать праздничное художественное оформление площади Ленина  | До 1 апреля 2025 года | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.12 | Проработать вопрос организации салюта посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | До 1 марта2025 года | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.13 | Определить ответственных за организацию почетного караула у памятников в дни проведения праздничных мероприятий | До 15 апреля2025 года | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.14 | Организовать работу по облагораживанию мест воинских захоронений, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 15 апреля – 11 мая2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**
 |
| 2.1 | Распространять информацию о федеральных акциях и официальных страницах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в муниципальных средствах массовой информации и социальных сетях | С 1 апреля2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.2 | Разместить и закрепить логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на муниципальных информационных ресурсах, предусмотрев при его нажатии переадресацию на официальные страницы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 1 апреля2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";управление информационных ресурсов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.3 | Организовать информационное сопровождение городских мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в муниципальных средствах массовой информации и социальных сетях | С 1 апреля2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.4 | Опубликовать график движения общественного транспорта в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля2025 года  | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.5 | Опубликовать схемы перекрытия движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий  | 27 апреля2025 года  | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| **3. Подготовка мест проведения мероприятий** |
| 3.1 | Организовать работу по облагораживанию мемориалов и памятников, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 15 апреля – 11 мая2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организовать субботники, в том числе для проведения работ по разрыхлению снега в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях | 26 апреля,3 мая2025 года | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 3.3 | Обеспечить праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | До 28 апреля2025 года  | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.4 | Обеспечить художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины  | До 28 апреля2025 года | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 3.5 | Провести мероприятия по благоустройству:воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам; мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и прилегающих к ним площадей  | До 5 мая2025 годаДо 5 мая2025 года  | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.6 | Провести работы по очистке звезды Монумента Победы | До 1 мая 2025 года | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.7 | Организовать мониторинг и своевременную зачистку вандальных надписей на объектах города | В течение года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
| 1. **Подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая 2025 года**
 |
| 4.1 | Обеспечить подготовку Почетных караулов для организации Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | Март – апрель 2025 года  | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.2 | Разработать график движения общественного транспорта из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 9 мая. Предусмотреть работу общественного транспорта из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая  | До 25 апреля2025 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.3 | Издать распоряжение об организации движения транспортных средств на период подготовки и проведения праздничных мероприятий репетиций | 25 апреля 2025 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.4 | Обеспечить организацию оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установку дополнительных мусорных контейнеров  | 1 – 10 мая 2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 4.5 | Обеспечить организацию оперативной уборки наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время проведения Парада и репетиций | 2 – 9 мая10:00 – 12:002025 года | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "городское Благоустройство";муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 4.6 | Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях, их переезда из территориальных округов города Архангельска к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая2025 года | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 4.7 | Организовать работу выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, праздничного оформления торговых мест | 8 – 10 мая2025 года  | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.8 | Обеспечить драпировки вывесок торговых объектов на наб. Северной Двины в зоне проведения Парада на пл. Мира | 9 мая2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.9 | Организовать работу с торговыми точками по вопросу режима работы, и драпировки в период проведения праздничных мероприятий | До 6 мая 2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** |
| 5.1 | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | Май 2025 года | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 5.2 | Приостановить деятельность объектов, расположенных в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях на время проведения Парада и генеральной репетиции | Май 2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.3 | Проработать вопрос обеспечения сохранности памятников и мемориалов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 4 – 9 мая2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.4 | Внести на рассмотрение антитеррористической комиссии города Архангельска вопрос о проведении салюта | Март2025 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.5 | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости)  | 7 – 9 мая2025 года  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 5.6 | Организовать оперативную уборку наб. Северной Двины после проведения Парада  | 9 мая2025 года  | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство";муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 5.7 | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая2025 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.8 | Организовать привлечение сотрудников МЧС России по Архангельской области к действиям по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая 2025 года  | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_