УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 12 февраля 2025 г. № 209

**ПЛАН**

**подготовки в 2025 году в городе Архангельске праздничных мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **1. Общие организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Организовать и провести организационные комитеты по подготовке в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Январь – май  2025 года | Управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.2 | Организовать и провести рабочие встречи по подготовке  в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвященных  80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | Январь – май  2025 года | Заместители Главы городского округа "Город Архангельск" по направлениям деятельности |
| 1.3 | Разместить в городе Архангельске наружную рекламу (билборды)  с официальным логотипом празднования 80-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 15 января  2025 года | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск";  пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.4 | Разместить символику 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на объектах социальной инфраструктуры | С 1 марта  2025 года | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"; управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.5 | Организовать брендирование общественного транспорта  в соответствии с официальным брендбуком 80-летия Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 1 апреля  2025 года | Департамент транспорта строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.6 | Разместить в общественном транспорте мультимедийный контент, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | С 1 марта  2025 года | Департамент транспорта строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.7 | Организовать передачу мультимедийного контента, посвященного  80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" для трансляции в общественном транспорте | До  28 февраля  2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.8 | Предусмотреть изготовление и приобретение лент  для всероссийской акции "Георгиевская лента" | До 15 марта  2025 года | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск"  департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.9 | Разработать варианты максимально широкого распространения среди населения лент в рамках всероссийской акции "Георгиевская лента" с 1 апреля 2025 года | До 15 марта 2025 года | Департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.10 | Разработать эскизы фотозон посвященных 80-летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | До 1 апреля  2025 года | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.11 | Разработать праздничное художественное оформление площади Ленина | До 1 апреля  2025 года | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.12 | Проработать вопрос организации салюта посвященного  80-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | До 1 марта  2025 года | Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 1.13 | Определить ответственных за организацию почетного караула  у памятников в дни проведения праздничных мероприятий | До 15 апреля  2025 года | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.14 | Организовать работу по облагораживанию мест воинских захоронений, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 15 апреля –  11 мая  2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий,  посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
| 2.1 | Распространять информацию о федеральных акциях  и официальных страницах празднования 80-летия Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  в муниципальных средствах массовой информации и социальных сетях | С 1 апреля  2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.2 | Разместить и закрепить логотип празднования 80-летия Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  на муниципальных информационных ресурсах, предусмотрев  при его нажатии переадресацию на официальные страницы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | С 1 апреля  2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  управление информационных ресурсов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.3 | Организовать информационное сопровождение городских мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  в муниципальных средствах массовой информации  и социальных сетях | С 1 апреля  2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.4 | Опубликовать график движения общественного транспорта  в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля  2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 2.5 | Опубликовать схемы перекрытия движения автотранспортных средств в зоне проведения общегородских праздничных мероприятий | 27 апреля  2025 года | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| **3. Подготовка мест проведения мероприятий** | | | |
| 3.1 | Организовать работу по облагораживанию мемориалов  и памятников, уборке прилегающих территорий и подъездных путей | 15 апреля – 11 мая  2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.2 | Организовать субботники, в том числе для проведения работ  по разрыхлению снега в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях | 26 апреля,  3 мая  2025 года | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 3.3 | Обеспечить праздничное оформление территориальных округов города Архангельска | До 28 апреля  2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.4 | Обеспечить художественное оформление площади перед зданием Администрации городского округа "Город Архангельск", пл. Мира, ул. Воскресенской, наб. Северной Двины | До 28 апреля  2025 года | Администрации Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск";  муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" |
| 3.5 | Провести мероприятия по благоустройству:  воинских захоронений, территорий у памятников и обелисков погибшим воинам;  мест проведения праздничных мероприятий в территориальных округах, улиц и прилегающих к ним площадей | До 5 мая  2025 года  До 5 мая  2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"  Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.6 | Провести работы по очистке звезды Монумента Победы | До 1 мая  2025 года | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 3.7 | Организовать мониторинг и своевременную зачистку вандальных надписей на объектах города | В течение года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый Город" |
| 1. **Подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая 2025 года** | | | |
| 4.1 | Обеспечить подготовку Почетных караулов для организации Вахты Памяти у Вечного огня на пл. Мира | Март – апрель  2025 года | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.2 | Разработать график движения общественного транспорта  из территориальных округов города к местам проведения общегородских праздничных мероприятий и обратно 9 мая.  Предусмотреть работу общественного транспорта  из всех территориальных округов города к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая | До 25 апреля  2025 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.3 | Издать распоряжение об организации движения транспортных средств на период подготовки и проведения праздничных мероприятий репетиций | 25 апреля 2025 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.4 | Обеспечить организацию оперативной уборки мест проведения праздничных мероприятий, установку дополнительных мусорных контейнеров | 1 – 10 мая 2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 4.5 | Обеспечить организацию оперативной уборки наб. Северной Двины и прилегающих территорий во время проведения Парада  и репетиций | 2 – 9 мая  10:00 – 12:00  2025 года | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "городское Благоустройство";  муниципальное казенное учреждение предприятие городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 4.6 | Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны  1941–1945 годов и тружеников тыла в праздничных мероприятиях,  их переезда из территориальных округов города Архангельска  к месту проведения мероприятий и обратно | 9 мая  2025 года | Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 4.7 | Организовать работу выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, праздничного оформления торговых мест | 8 – 10 мая  2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.8 | Обеспечить драпировки вывесок торговых объектов  на наб. Северной Двины в зоне проведения Парада на пл. Мира | 9 мая  2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 4.9 | Организовать работу с торговыми точками по вопросу режима работы, и драпировки в период проведения праздничных мероприятий | До 6 мая  2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1. **Обеспечение безопасности во время подготовки и проведения мероприятий,**   **посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | |
| 5.1 | Оказать содействие в обеспечении общественного порядка  и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий | Май  2025 года | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску |
| 5.2 | Приостановить деятельность объектов, расположенных  в зоне проведения Парада и на прилегающих территориях  на время проведения Парада и генеральной репетиции | Май  2025 года | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.3 | Проработать вопрос обеспечения сохранности памятников  и мемориалов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 4 – 9 мая  2025 года | Администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск";  Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.4 | Внести на рассмотрение антитеррористической комиссии города Архангельска вопрос о проведении салюта | Март  2025 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.5 | Обеспечить установку противотаранной техники в местах проведения праздничных мероприятий в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности населения  в местах проведения мероприятий (с возможностью обеспечения проезда служебного транспорта в случае необходимости) | 7 – 9 мая  2025 года | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие  "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск" |
| 5.6 | Организовать оперативную уборку наб. Северной Двины  после проведения Парада | 9 мая  2025 года | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";  муниципальное унитарное предприятие городского округа "Город Архангельск" "Городское благоустройство";  муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Чистый город" |
| 5.7 | Организовать привлечение народных дружин и волонтерских организаций к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию  80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | 9 мая  2025 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";  департамент протокола и общественных связей Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5.8 | Организовать привлечение сотрудников МЧС России  по Архангельской области к действиям по предупреждению  и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию  80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов | 9 мая  2025 года | Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_