|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрациимуниципального образования"Город Архангельск"от 26.06.2019 № 859 |

**"ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению в 2019 году празднования Дня молодёжи 30 июня**

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году Дня молодёжи 30 июня | 30 мая,27 июня 14:00 | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.2.  | Разработка сценарного плана празднования в 2019 году Дня молодёжи 30 июня  | 14 июня | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч") |

|  |
| --- |
| Продолжение страницы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Разработка программы празднования в 2019 году Дня молодёжи 30 июня | 6 июня  | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 1.4. | Разработка сценария праздничного мероприятия | 15 июня | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 1.5. | Приглашение почетных гостей | 17 июня | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.6. | Организация работы выездной торговли, в т. ч. изделиями народных промыслов, сувенирной продукцией, летних кафе на празднике, праздничного оформления торговых мест на пл. Мира | 30 июня13:00 – 22:00  | Департамент экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.7. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 30 июня | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 1.8. | Организация процесса аккредитации представителей СМИ | 29 июня  | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **2. Информационно-рекламная работа** |
| 2.1. | Разработка буклета с программой празднования Дня российской молодёжи | 8 июня | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| Продолжение страницы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Информационное сопровождение подготовки и проведения празднования Дня российской молодёжи в средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".Организация выпуска специального номера газеты "Архангельск – город воинской славы" с программой мероприятия, создания и показа рекламных видеороликов на городском телевидении | Июнь | Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города** |
| 3.1. | Организация работ по благоустройству мест проведения праздничного мероприятия, улиц и площадей к ним прилегающих пл. Мира | 15 июня | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.2. | Организация оперативной уборки мест проведения праздничного мероприятия | 30 июня | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| 3.3. | Обеспечение работы общественных туалетов в местах проведения праздничного мероприятия (для артистов, занятых в праздничной программе, – бесплатно) | 30 июня | Администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |
| **4. Техническое обеспечение праздника** |
| 4.1. | Установка и обеспечение работы точек электропитания для озвучивания праздничного мероприятия пл. Мира(две точки подключения мощностью 20 кВт) | 30 июня09:00 – 22:00 | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет", муниципальное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"  |

|  |
| --- |
| Продолжение страницы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Обеспечение присутствия дежурного электрика:на пл. Мира | 30 июня09:00 – 21:00  | Муниципальное унитарное предприятие "Горсвет" |
| 4.3. | Обеспечение установки сцены для проведения праздничного мероприятия на пляжной территории у пл. Мира | До 29 июня  | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| 4.4. | Обеспечение праздничного мероприятия звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой мощности | 30 июня  | Департамент организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования "Город Архангельск", управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", МКЦ "Луч" |
| **5. Обеспечение безопасности граждан** |
| 5.1. | Организация охраны общественного порядка и обеспечение первичных мер безопасности граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий | 30 июня | Управление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальное казенное учреждение "Городской центр гражданской защиты" |
| 5.2. | Организация работы по обеспечению дежурства бригады скорой помощи для обслуживания участков проведения праздничных мероприятий на пл. Мира | 30 июня14:00 – 22:00 | МУК "МКЦ "Луч" |

**".**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**