**ИНФОРМАЦИЯ**

**от 31 августа 2020 года.**

**о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году по состоянию на 31.08.2020.**

В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств федерального, областного и городского бюджетов запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия городских дорог
и улиц общей протяженностью порядка 19 км общей площадью 207 432,81 м2.

Объем средств на реализацию национального проекта
в 2020 году составляет порядка 489,2 млн. руб.:

Объем финансирования муниципальному образованию "Город Архангельск" составляет:

- из федерального бюджета – 361,5 млн. руб.;

- из областного бюджета – 27,3 млн. руб.;

- из городского бюджета – 100,4 млн. руб.

В настоящее время заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту объектов дорожной инфраструктуры:

1. **193,9 млн. руб. (5 объектов).**

Муниципальный контракт № 19000548 от 26.12.2019 с ООО "Помордорстрой":

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 32 423 713 руб.

- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 9 907 079 руб.

- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова – 42 811 444 руб.

- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 39 167 498 руб.

- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 69 567 714 руб.

2. **127,9 млн. руб. (4 объекта).**

Муниципальный контракт № 19000547 от 23.12.2019 с ООО "Севдорстройсервис".

- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции – 47 619 285,11 руб.;

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 7 479 982,15 руб.;

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого – 9 563 094,25 руб.;

- просп. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина – 63 224 904,91 руб.

3. **167,4 млн. руб. (4 объекта).**

Муниципальный контракт № 19000566 от 31.12.2019 с ООО "Севзапдорстрой".

- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского – 92 642 526 руб.;

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина – 58 854 594 руб.;

- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 9 058 907 руб.;

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая – 6 864 235 руб.

Сроки выполнения работ по муниципальным контрактам с 13 апреля
по 30 сентября 2020 года.

В рамках БКД предусмотрены следующие виды работ:

1. Устройство асфальтобетонного покрытия из ЩМА;

2. Замена бортового камня из монолитного бетона;

3. Восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь;

4. Использование люков плавающей конструкции;

5. Нанесение дорожной разметки из термопластика;

6. Установка новых дорожных знаков;

7. Установка пешеходного ограждения.

**На 31 августа 2020 года:**

**ООО "Севзапдорстрой"**

**- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина**

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия – 100 %.

Демонтаж крышек существующих колодцев– 100%.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство бортового камня БР 100.20.8 – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Нанесение разметки–100%(в рамках контракта ООО "Автодороги - Питкяранта")

**- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая**

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Устройство укрепления обочин -100%.

Нанесение разметки – 100%

**- ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская**

(Общее выполнение по объекту –99,8 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство укрепления обочин -100%.

Нанесение разметки – 80%

**- пр. Обводный канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского**

(Общее выполнение по объекту – 55,7 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 85 %.

Устройство выравнивающего нижнего слоя – 90 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 10%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -0%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 0%.

Нанесение разметки – 0%

**ООО "Севдорстройсервис"**

**- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина**

(Общее выполнение по объекту – 92,9 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях – 100%.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Устройство укрепления обочин -90%.

Нанесение разметки – 0%

**- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова**;

(Общее выполнение по объекту – 99 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 100%.

Нанесение разметки – 0%

**- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицкого**

(Общее выполнение по объекту – 100 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Нанесение разметки – 100%

**- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Революции**

(Общее выполнение по объекту – 84,5 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Демонтаж бортового камня – 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -20%.

Устройство укрепления обочин - 90%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -0%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 80%.

Нанесение разметки – 0%

**ООО "Помордорстрой"**

- **ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая**

(Общее выполнение по объекту – 93,85 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 90%.

Устройство укрепления обочин - 90%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Нанесение разметки – 100%

**- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная**

(Общее выполнение по объекту – 93,85 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство выравнивающего слоя – 100%.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 100%.

Устройство укрепления обочин - 85%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -100%.

Нанесение разметки – 100%

**- ул. Дежневцев от ул. Дрейера до ул. Нахимова**

(Общее выполнение по объекту – 74,8 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге– 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 80 %.

Устройство выравнивающего слоя на примыканиях– 90%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге - 40%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях - 0%.

Нанесение разметки – 0%

**- ул. Дрейера от дома № 6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев**

(Общее выполнение по объекту –93,3 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -80%.

Устройство укрепления обочин - 70%.

Нанесение разметки – 100%

**- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера**

(Общее выполнение по объекту – 96,35 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.

Фрезерование а/б покрытия на примыканиях– 100 %.

Горячая регенерация слоя асфальтобетонного основания – 100 %.

Устройство монолитного, сборного бортового камня – 100 %.

Устройство покрытия из ЩМА20 на основной дороге -100%.

Устройство покрытия из ЩМА20 на примыканиях -0%.

Устройство укрепления обочин - 35%.

Нанесение разметки – 100%

На 31 августа выполнены работы по ремонту покрытия объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" общей протяженностью 12,89 км.

Из них:

- просп. Московский от ул. Павла Усова до ул. Галушина - 1,97 км;

- ул. Чкалова от ул. Республиканская до ул. Луговая - 0,45 км;

- ул. Учительская от ул. Шабалина до ул. Урицког – 0,23 км;

- пр. Советских Космонавтов от ул. Поморская до ул. Гагарина – 2,45 км.

- ул. Володарского от пр. Троицкий до пр. Ломоносова – 0,34 км.

**-** ул. Ярославская от ул. Кедрова до ул. Советская – 0,5 км

- ул. Вычегодская от ул. 263 й Сивашской дивизии до ул. Тяговая – 2,98

- ул. Тяговая от ул. Вычегодская до ул. Магистральная – 1,80

- ул. Дрейера от дома №6 по ул. Дрейера до ул. Дежневцев – 1,78 км

- ул. Сурповская от трассы "М-8" до ул. Дрейера – 0,39 км