**По реализации национального проекта**

24.07.2020

Национальный проект "Жилье и городская среда"

Объекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Благоустройство общественной территории | Муниципальный контракт, подрядная организация | Работы |
| Сквер на пересечении ул. Русанова - пр. Ленинградский (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
| 1 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Сквер Русанова-Ленинградский Желдорсервис\22_07\image10 — копия.jpeg | Муниципальный контракт № 20000007 от 25.02.2020 с ООО "Желдорсервис". Цена контракта  38 323 401,50 руб. | **Выполнено:** разбивка участка; демонтажные работы - разборка детского оборудования; демонтаж бортового камня; разборка дорожек; укладка геотекстиля и георешетки; кабельные трассы проложены; закладные под световые опоры заложены.  **Выполняется:** установка бортового камня; отсыпка песком и щебнем; ведется устройство основания под дорожки; укладка брусчатки; устройство конструкций цветника и сцены (ж/б).  **Общая готовность 45%** |
| Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ) | | | |
| 2 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Партизанская 28 Северная Роза\22_07\IMG_20200721_081131.jpg | Муниципальный контракт № 20000001 от 13.02.2020 с ЗАО "Северная Роза". Цена контракта  15 252 829,99 руб. | **Выполнено:** разбивка/планировка участка; демонтаж подземных фундаментов; разборка дорожек; установка светильников (в т.ч. опоры, кабельные трассы, подключение); бетонирование площадок под резиновое покрытие; установка ограждения (без ворот).  **Выполняется:** установка бортового камня, отсыпка щебнем, укладка геотекстиля, укладка брусчатки, окраска ограждения, установка МАФов; отсыпка спецсмесью.  **Общая готовность 85%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория) | | | |
| 3 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Воронина 32 Альта-строй\22_07\image18.jpeg | Муниципальный контракт № 20000005 от 28.02.2020 с ООО "Альта-строй".  Цена контракта  6 660 145,13 руб. | **Выполнено:** демонтаж существующих дорожек и их элементов; разбивка участка; проложены кабельные трассы.  **Выполняется:** установка борт. камня; устройство основания под дорожки; устройство конструкции беседки (монолитный ж/б).  **Общая готовность 50%** |
| Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ) | | | |
| 4 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Воскресенская Хоттабыч\22_07\image7.jpeg | Муниципальный контракт от 28.02.2020 № 20000004 с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  10 138 968,94 руб. | **Выполнено:** съемка/разбивка участка; изменены размеры парковочных площадок; получено согласование от ТГК-2 16.06.2020 и Архоблгаза 19.06.2020; кабельные трассы в траншеях; демонтаж дорожных плит.  **Выполняется:** планировка территории; устройство основания под покрытие дорожек/площадок; установка бортового камня; завозятся инертные материалы. **Общая готовность 30%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймксанский территориальный округ) | | | |
| 5 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Сквер 12-й морской пехоты КЦ Маймакса_ИП Низамутдинов Р.Р\22_07\d6593d83-db08-4cea-9b3e-0e87d8c434cd.JPG | Муниципальный контракт от 12.02.2020 № 20000002 с ИП Низамутдинов Р.Р. Цена контракта  1 875 999,60 руб. | **Выполнено:** завоз материалов в полном объеме; демонтаж сцены; демонтаж а/б покрытия; основание под сцену (вся конструктивная часть); каркас сцены; облицовка помоста и рамы.  **Выполняется:** сварка каркаса лестницы; устройство колонны; подготовка под настил сцены.  **Общая готовность 70%** |
| Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка) | | | |
| 6 | \\cfs2\DTS\Генин М.В\ФКГС фото\Дачная-Воронина Хоттабыч\22_07\image22.jpeg | Муниципальный контракт от 11.03.2020 № 20000003 ООО "Хоттабыч".  Цена контракта  2 900 317,16 руб. | **Выполнено**: посев газонов; дорожки из плитки; монтаж бортового камня; проложены кабельные трассы; подготовка тротуаров под асфальтирование; подготовка площадок под резиновое покрытие; подготовка площадок (детских) под верхнее покрытие; завезено на объект ограждение спортивной площадки; уличное освещение.  **Выполняется:** подготовка под асфальтирование (частичная подсыпка, заказ резинового покрытия).  **Общая готовность 80%** |

Срок окончания работ на объектах 1 сентября 2020 года.