**По реализации национального проекта**

Национальный проект **«**Безопасные и качественные

автомобильные дороги»

Объект " учебный кабинет ПДД на базе образовательной организации, оснащенный в полном соответствии с учебно-методическими требованиями"

Подрядная организация ООО "ОБЕРЕГ +"

Место расположения: " Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова"

Краткая характеристика объекта:

Образовательное учреждение, в котором планируют создать условия для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Методическая разработка предназначена для учащихся всех параллелей.

Ход работ на объекте по состоянию на 25.09.2020:

* Заключен контракт № 28.2 от 29.05.2020;
* Подписано соглашение № 01ф-02-08/691 от 20.07.2020;
* Заказана методическая база, поставка запланирована на 15.10.2020;
* Проведен косметический ремонт класса.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.