**По реализации национального проекта**

**23.10.2020**

Национальный проект "Демография"

Объект "Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска"

Подрядная организация ООО "РК-Инвест". Строительство данного объекта планируется методом "под ключ" (проектирование, строительство, приобретение и монтаж оборудования, ввод объекта в эксплуатацию осуществляется одной организацией).

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100101080010000000

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:208

Краткая характеристика объекта:

Площадь застройки 2059,38 кв. м, площадь здания 3 499,37 кв. м, строительный объем 18 275,01 куб. м.

На первом этаже здания расположены 6 групповых ячеек для детей ясельного возраста. На втором этаже располагаются групповые ячейки для детей дошкольного возраста: 2 ячейки – для старшей группы, 2 ячейки – для подготовительной группы, 2 ячейки – для средней группы. Предусмотрено размещение музыкального и гимнастического залов. На этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения. В состав служебно-бытовых помещений входят: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты специалистов, бухгалтерия, хоз. кладовая, туалет для персонала, комната уборочного инвентаря.

Ход работ на объекте по состоянию на 23.10.2020:

Свайные работы – 100%,

Подбетонка – 100%

Бетонирование ростверка – 100%

Фундаментные блоки – 100%

Монтаж плит на отм. 0,000; 3,300; 6,600 – 100%

Кирпичная кладка – 100%

Отопление по подвалу – 100%

Водопровод, канализация по подвалу – 100%

Отопление розлив чердак – 90%

Перегородки 1 эт. – 100%

Перегородки 2 эт. – 100%

Дренаж – 100%

Установка окон – 99 %

Электромонтажные работы внутренние – 90%

Штукатурные работы – 100%

Фасад (утеплитель, подсистема) – 99%

Кровля антисептирование пиломатериалов, сборка стропил – 99%

Кровля – черепица 99%

Песчаная отсыпка дорожного полотна выезд на ул. Воронина – 100%

Полы Пеноплекс – 100%

Теплый пол – 100%

Вентиляция – 82%

Канализация наружная – 100%

Теплотрасса сваи, ростверк, лотки – 100%

Наружное электроснабжение – 100%

Благоустройство:

Бортовой камень – 99%

Планировка – 99%

Устройство покрытия прогулочных площадок из резиновой крошки –100 %

Отделка:

Штукатурка - 100%

Шпатлевка – 90%

Плитка стены - 87 %

Полы стяжка - 99 %

Полы плитка - 55 %

Асфальт тротуары – 97 %

Асфальт проезд 100 %

Газоны –70 %

Опоры освещения 70 %

Здание подключено к системе теплоснабжения.

На объекте 48 человек, 7 ед. техники: 2 погрузчик, каток, асфальтоукладчик, 1бульдозер,1 экскаватор, автокран.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2020 год.

|  |  |
| --- | --- |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\камера.png** | |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\3B63C524-8ABB-4D36-80AF-38413028EFC7.jpeg** | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\D5B70370-39B2-43A0-9A8E-E428CE0665B0.jpeg** |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\BF419CDA-7CB1-431A-BF3C-1DC9A7F136E2 - копия.jpeg** | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\06B97F97-16AA-4012-8992-B85E84280F98.jpeg** |
| **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\24DFF517-1B3F-49E6-96F9-0CA602B263FB.jpeg** | **\\cfs2\Отдел строительства\Пинижанинова В.С\! 2 Детский сад 280 Варавино-Фактория\ФОТО\21.10.2020\B0F0E794-6E65-4D4F-BAE6-273C2D2EA59A.jpeg** |