**По реализации национального проекта**

**29.05.2020**

Национальный проект "Спорт – норма жизни""

Объект Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"

Подрядная организация ООО "Север"

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина – Русанова – Окружное шоссе, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:84.

Краткая характеристика объекта:

Краткая характеристика объекта: двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с гимнастическим, хореографическим и тренажерным залом, площадь застройки 1 914,0 м2, общая площадь 2075,6 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 29.05.2020:

сваи – 100% (согласно новому проекту),

устройство фундаментов общего назначения под колонны – 100%,

устройство основания под фундаменты: песчаного – 92%,

металлоконструкции каркаса – 92%,

укладка перемычек, укладка плит перекрытий – 100%,

лестницы и крыльца – 100%,

стены: монтаж сэндвич-панелей – 56%,

кровля – 77% (профлист),

кирпичная кладка – 58%,

устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов – 41%,

устройство перемычек – 75%,

устройство витражей – 39%,

НВК – 100%,

наружное электроснабжение – 75%,

прокладка наружных тепловых сетей – 36,4%,

Количество работников на стройплощадке – 40 чел.

Работы ведутся с отставанием от графика производства работ на 13 недель.

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.

****

