**По реализации национального проекта**

**25.11.2020**

Национальный проект "Спорт – норма жизни"

Объект Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск"

Подрядная организация ООО "Север"

Место расположения: территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина – Русанова – Окружное шоссе, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:84.

Идентификационный код закупки:

193290128442529010100100970024120000

Краткая характеристика объекта:

Краткая характеристика объекта: двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с гимнастическим, хореографическим и тренажерным залом, площадь застройки 1 914,0 м2, общая площадь 2075,6 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 23.11.2020:

Сваи - 100% (согласно новому проекту), устройство жб фундаментов общего назначения под колонны – 100%, устройство основания под фундаменты: песчаного -100%, устройство ростверка, ленточного фундамента и ж/б фундаментов общего назначения - 100%,

Металлоконструкции каркаса с огрунтовкой – 100%, укладка плит перекрытий - 100%,лестницы и крыльца - 100%, стены: монтаж сэндвич-панелей - 100%, кровля - 100%, кирпичная кладка - 100%, устройство перемычек - 100%,

Изоляция поверхностей плитами из стекловолокна - 100%, устройство вентилируемых фасадов с обицовкой панелями из композитных материалов - 100%,наружная облицовка стен сайдингом с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя - 100%, устройство витражей - 100%, устройство полов - 98%, отделка стен и потолков - 82%, устройство лестничной клетки (включая кладку и устройство перегородоск, штукатурку) - 100%,огнезащита металлоконструкций -100%,устройство теплоизоляции полов и стен приямков - 100, дверные проемы, вт.ч. монтаж люков - 66 %

Охранная сигнализация 91-%,пожарная сигнализация - 53%, канализация 100%, ИТП -100%.

НВК (водосн., водоотв., ливневка) - 100%, наружное электроснабжение - 100%, наружное электроосвещение - 100%, наружные сети связи - 100%, прокладка наружных тепловых сетей - 100% (трубопроводов).

Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования - 97%, система вентиляции - 98%, система отопления - 100%, внутренняя канализация - 100%, внутреннее водоснабжение - 100%

Установка МАФ - 100%, асфальтирование (проезды, парковки, пешеходные дорожки и площадки - 36,87%), пешеходные дорожки и площадки из тротуарной, плитки, в т.ч. тактильная плитка - 100%, устройство бордюрного камня - 100 %, отмостка здания - 100%, озеленение - 100%, забор - 100%.

Ввод объекта в эксплуатацию 2020 год.

