**По реализации национального проекта**

**23.10.2020**

Национальный проект "Образование"

Объект "Строительство школы на 860 мест в территориальном

округе Варавино-Фактория г. Архангельска".

Подрядная организация ООО "ОРТОСТ-ФАСАД".

Идентификационный код закупки: 193290128442529010100100780014120414

Место расположения: Местоположение: территориальный округ Варавино-Фактория, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070302:97

Краткая характеристика объекта:

трехэтажное здание школы на 860 мест, площадь застройки 6 147,3 м2, общая площадь 19 312,1 м2.

Ход работ на объекте по состоянию на 23.10.2020:

Бетонирование ростверка - 99 %, укладка бетонных блоков стен подвала -100%, гидроизоляция фундамента - 80%, укладка плит перекрытия отм. 0,000 - 98%,на отм +3,600 - 88%, на отм. +7,500 - 79%, на отм +11,400 - 77,7 %, кирпичная кладка наружных и внутренних стен - 96%, окна -47%, штукатурные работ - 50%, фасад - 45%, устройство стропильной системы - 83%, перегородки-55%, сети НВК-79%, внутренние электрические сети - 78%, система вентиляции - 69%, система отопления - 69%

На объекте 68 рабочих.

Ввод объекта в эксплуатацию – 2021 год

.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\gontarev\Desktop\22-10-2020_16-08-12\20201022_155820.jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Шаманина А.В\! ШКОЛА 860 мест\СТРОИТЕЛЬСТВО\ФОТО\октябрь 2020\ОКТЯБРЬ 2020\20201019_104206.jpg |
| C:\Users\gontarev\Desktop\22-10-2020_16-08-12\20201022_155649.jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Шаманина А.В\! ШКОЛА 860 мест\СТРОИТЕЛЬСТВО\ФОТО\октябрь 2020\ОКТЯБРЬ 2020\20201019_104320.jpg |
| \\cfs2\Отдел строительства\Шаманина А.В\! ШКОЛА 860 мест\СТРОИТЕЛЬСТВО\ФОТО\октябрь 2020\ОКТЯБРЬ 2020\20201019_104032.jpg | \\cfs2\Отдел строительства\Шаманина А.В\! ШКОЛА 860 мест\СТРОИТЕЛЬСТВО\ФОТО\октябрь 2020\ОКТЯБРЬ 2020\20201019_104025.jpg |