**ОТЧЕТ**

**об исполнении национального проекта**

**"Жилье и городская среда"**

**за май 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Отчет\* |
| Наименование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | |
| Благоустройство общественных территорий муниципального образования  "Город Архангельск" | 1. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса" (Маймаксанский территориальный округ)" от 12.02.2020 № 20000002 заключен с Индивидуальным предпринимателем Низамутдинов Родион Ринатович.  Цена контракта 1 875 999,60 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: с 05.06.2020 приступили к выполнению работ.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Морской пехоты\10.06.2020\morpex.jpeg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Морской пехоты\10.06.2020\WhatsApp Image 2020-06-07 at 11.27.25.jpeg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Морской пехоты\10.06.2020\morpex 0906.jpeg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Морской пехоты\10.06.2020\WhatsApp Image 2020-06-08 at 17.49.02.jpeg  2. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28 по ул. Партизанской (Северный территориальный округ)" от 13.02.2020 № 20000001 заключен с ЗАО "Северная роза".  Цена контракта 15 252 829,99 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: с 01.05.2020 приступили к работе .  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Партизанская, 28\03.06.2020\Part do rabot.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Партизанская, 28\03.06.2020\20200603_145716.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Партизанская, 28\03.06.2020\part inf.jpg  3. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Сквер на пересечении ул. Русанова – просп. Ленинградского" от 25.02.2020 № 20000007 заключен с ООО "Желдорсервис".  Цена контракта 38 323 401,50 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: подготовительные работы (ремонт площадок и тротуаров с 01.04.2020 по 31.07.2020).  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\РУСАНОВА\05.06.2020\Русанова 5 июня (1).jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\РУСАНОВА\05.06.2020\rus05062020.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\РУСАНОВА\05.06.2020\Русанова 5 июня (6).jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\РУСАНОВА\05.06.2020\Русанова 5 июня (2).jpg  4. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория)" от 28.02.2020 № 20000005 заключен с ООО "АЛЬТА-СТРОЙ".  Цена контракта 6 660 145,13 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: с 01.05.2020 по 20.08.2020 проводятся строительные работы.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Воронина, 32\05.06.2020\Воронина 32 5 июня (2).jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Воронина, 32\05.06.2020\vor3205062020.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Воронина, 32\05.06.2020\Воронина 32 5 июня (9).jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Воронина, 32\05.06.2020\Воронина 32 5 июня (1).jpg  5. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108 по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ)" от 28.02.2020 № 20000004 заключен с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта 10 138 968,94 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: с 01.05.2020 приступили к работе, проводятся строительно-монтажные работы и работы по наружному освещению.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Воскресенская Шабалина\VoskShab.jpg  6. Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Общественная территория по адресу ул. Дачная, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка)" от 11.03.2020 № 20000003 заключен с ООО "Хоттабыч".  Цена контракта 2 900 317,16 руб.  Дата окончания выполнения работ: 01.09.2020 г.  Ход выполнения работ на объекте: с 01.05.2020 приступили к работе, проводятся строительно-монтажные работы и работы по наружному освещению.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Дачная\09.06.2020\IMG-20200610-WA0008.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Дачная\09.06.2020\IMG-20200610-WA0010.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Дачная\09.06.2020\IMG-20200610-WA0011.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Дачная\09.06.2020\dach1006.jpg  7. Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра, ул. Ленинская, 16 (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ).  Муниципальный контракт от 08.05.2020 № 22 заключен с ООО "Хоттабыч".  Цена МК 23 832 058,89 руб.  Ход выполнения работ на объекте: Осуществлены замеры, с 06.06.2020 будет проведены геодезические работы, а с 08.06.2020 планируются технические работы.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Ленинская, 16\IMG-1f4f1fe8306167f148c54aaf3e6da8f5-V.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Ленинская, 16\IMG-10a398edaaf8cc811d8c4d0a208dc356-V.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Ленинская, 16\IMG-f7ec40d42873de95158f8fc30beec2ca-V.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Ленинская, 16\leninsk do rabot.jpg |
| Благоустройство дворовых территорий муниципального образования  "Город Архангельск" | В 2020 году планируется благоустройство шести дворовых территорий:   1. ул. Тимме Я., д.12, ул. Тимме Я., д. 10, корп. 1, ул. Воскресенская, д. 114 –   5 600,0 тыс. рублей.  Состоялся аукцион, победитель ООО "ВИТАЛ-КОНТРАКТ", цена МК 5 400 000,00 руб., срок заключения МК – до 15.06.2020. Срок завершения работ: 01.10.2020.   1. ул. Гагарина, д. 14, корп. 1 – 2 142,4 тыс. рублей;   Муниципальный контракт от 06.05.2020 № 13-М с ООО "АВА-ГРУПП", цена МК  1 957 216,48 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: 25.05.2020 приступили к выполнению работ по благоустройству территории.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Гагарина, 14, корп. 1\IMG_20200525_114437.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Гагарина, 14, корп. 1\IMG_20200525_114454.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Гагарина, 14, корп. 1\IMG_20200528_095421.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Гагарина, 14, корп. 1\Gag050620.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Гагарина, 14, корп. 1\IMG_20200525_114332.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Гагарина, 14, корп. 1\IMG_20200525_114346.jpg   1. Лахтинское шоссе, д. 26 –2 156,1 тыс. рублей;   Муниципальный контракт от 07.05.2020 № 20 с ООО "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС", цена МК 2 026 034,00 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Подготовительные работы (завоз инструментов, приборов и материалов).  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Лахтинское ш\10.06.2020\IMG_20200605_120558.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Лахтинское ш\10.06.2020\IMG_20200605_120704.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Лахтинское ш\10.06.2020\laxt0906.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Лахтинское ш\10.06.2020\IMG_20200605_115757.jpg   1. ул. Целлюлозная, д. 20 – 2 683,3 тыс. рублей;   Муниципальный контракт от 08.05.2020 № 8 с ИП БУТОРИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, цена МК 1 999 448,70 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству территории (завершен свод деревьев).  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Целлюлозная 20\04.06.2020\IMG_20200604_141242.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Целлюлозная 20\04.06.2020\IMG_20200604_141245.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Целлюлозная 20\04.06.2020\IMG_20200604_141308.jpg   1. ул. Воронина В.И., д. 31, корп. 3 – 2 421,2 тыс. рублей;   Муниципальный контракт от 06.05.2020 № 0124300021020000124 с ООО "ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС", цена МК 2 248 662,00 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Начало работ запланировано на 06.06.2020, на 09.06.2020 запланирован своду деревьев.  6. ул. Магистральная, д. 40 – 2 526,7 тыс. руб.;  Муниципальный контракт от 02.06.2020 № 24 с ООО "СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС", цена МК 2 393 023,39 руб. Срок завершения работ: 01.10.2020.  Ход выполнения работ на объекте: Объект передан подрядной организации. С 15.06.2020 приступают к выполнению работ по благоустройству территории в соответствии с графиком.  \\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Магистральная, 40\IMG-353a5c74bdb8f311f26fc47febf5b109-V.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Магистральная, 40\Magistr do rabot.jpg\\cfs2\Отдел благоустройства\Орлова О.Л\Информационные таблицы\Магистральная, 40\IMG-4c5918150c896ba33835042c2a0ea67a-V.jpg |