УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 24.10.2019 № 1704

(в редакции постановления от 05.02.2024 № 130)

**"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий   
его проявлений на территории городского округа**

**"Город Архангельск"**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 7 "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы | | | | |
| Координатор подпрограммы | Департамент экономического развития | | | | |
| Заказчики подпрограммы | Администрация города Архангельска | | | | |
| Исполнители подпрограммы | Департамент экономического развития, отдел учета и отчетности, администрации территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – администрации территориальных округов), территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС) | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.1. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС.  Задача 1.2. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС | | | | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств городского и областного бюджетов.  Целевой индикатор 2. Количество участников конкурса "Лучший активист ТОС".  Целевой индикатор 3. Количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов ТОС | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит 37 195,5 тыс. руб., в том числе: | | | | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | | Внебюд-жетные источники | Итого |
| городской бюджет | областной бюджет |
| 2022 | 6 175,6 | 685,4 | 1 193,6 | 8 054,6 |
| 2023 | 6 196,0 | 1 838,6 | 1 240,7 | 9 275,3 |
| 2024 | 5 299,4 | 709,3 | 640,7 | 6 649,4 |
| 2025 | 2 299,4 | 1 689,7 | 416,3 | 4 405,4 |
| 2026 | 2 299,4 | 1 689,7 | 416,3 | 4 405,4 |
| 2027 | 2 299,4 | 1 689,7 | 416,3 | 4 405,4 |
| Всего | 24 569,2 | 8 302,4 | 4 323,9 | 37 195,5 |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 7 "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск"**

Согласно Уставу городского округа "Город Архангельск" ТОС – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского округа "Город Архангельск" (подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, населенный пункт) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Федеральное законодательство и муниципальные правовые акты городского округа "Город Архангельск" (далее – муниципальные правовые акты) устанавливают, что ТОС является частью системы местного самоуправления. Действующие муниципальные правовые акты определяют правовые, экономические и социальные основы организации ТОС, связанные   
с их деятельностью, начиная от создания, становления и заканчивая финансовым обеспечением конкретной деятельности по решению уставных задач.

В настоящее время на территории городского округа "Город Архангельск" официально зарегистрированы и действуют 18 ТОС, из них   
13 имеют статус самостоятельного юридического лица.

Целью ТОС является помощь населению городского округа "Город Архангельск" в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

ТОС могут привлекать жителей городского округа "Город Архангельск" к участию на добровольной основе в культурно-массовых   
и спортивных мероприятиях, в мероприятиях по обеспечению сохранности жилищного фонда, благоустройству и озеленению территорий городского округа "Город Архангельск".

При этом следует отметить, что для реализации инициатив граждан   
по месту их жительства используются ресурсы самоуправляемых территорий,   
в том числе и привлеченные средства от сторонних организаций.

В настоящее время на территории городского округа "Город Архангельск" система ТОС сформирована и успешно развивается, но при этом нуждается в поддержке со стороны органов местного самоуправления.

В процессе функционирования существующих ТОС остается ряд основных проблем:

недостаточная активность населения городского округа "Город Архангельск" по осуществлению прав в области самоуправления;

недостаточность материально-технического обеспечения ТОС;

недостаточная мотивация активистов ТОС (деятельность актива ТОС осуществляется на безвозмездной основе);

недостаточность средств финансового обеспечения проектов,   
как собственных средств, так и средств, выделяемых из городского   
и областного бюджетов.

Только комплексный и системный подход к решению указанных выше проблем при финансовой поддержке из городского бюджета позволит наиболее эффективно содействовать развитию ТОС.

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма,   
а также минимизация и (или) ликвидация последствий   
его проявлений на территории городского округа   
"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  год | 2021  год | Годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" качеством и количеством предоставляемых Администрацией городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения городского округа "Город Архангельск" информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" | % | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Целевой индикатор 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 2 225 | 2 700 | 2 300 | 2 350 | 2 370 | 2 400 | 2 420 | 2 450 |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" | % | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Целевой индикатор 5. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 6. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области гражданской обороны | Балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 7. Количество нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации в соответствующем году | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 8. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Целевой индикатор 9. Доля объектов туристского показа на территории городского округа "Город Архангельск", представленных на дорожных указателях, являющихся элементами системы навигации и ориентирования  в сфере туризма, в общем количестве объектов туристского показа  на территории городского округа "Город Архангельск", предлагаемых  для самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | % | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Целевой индикатор 10. Оценка состояния готовности городского округа "Город Архангельск" по выполнению задач в области профилактики терроризма,  а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 11. Оценка состояния развития институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | Балл | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1. "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента Администрации города Архангельска по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 73,75 | 74,86 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Целевой индикатор 2. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году,  от общего числа муниципальных служащих | % | 28,7 | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 27,5 |
| Целевой индикатор 3. Доля обоснованных жалоб на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4. Доля обоснованных жалоб на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 5. Количество организаций, членом которых является городской округ "Город Архангельск" | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Целевой индикатор 6. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7. Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления, размещенных на телевидении, радио,  в печатных средствах массовой информации | Единиц | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Целевой индикатор 8. Количество выпусков газеты "Архангельск – Город воинской славы" | Штук | 102 | 103 | 102 | 102 | 138 | 137 | 137 | 137 |
| Целевой индикатор 9. Объем доставки товаров повседневного спроса  для жителей островных территорий городского округа "Город Архангельск" | Тонн | 28,0 | 28,0 | 25,0 | 53,0 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Целевой индикатор 10. Доля площади территорий городского округа "Город Архангельск" в общей площади территорий, установленных для патрулирования народных дружин в городском округе "Город Архангельск" | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Целевой индикатор 11. Количество индивидуальных пользователей муниципальных информационных систем городского округа "Город Архангельск" и иных информационных систем, обслуживаемых МУ "ЦИТ" | Человек | - | - | 681 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 12. Количество муниципальных служащих, участвующих  в конкурсе "Лучший муниципальный служащий Администрации городского округа "Город Архангельск" | Человек | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Целевой индикатор 13. Количество Стратегий социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" и планов мероприятий по их реализации, разработанных в соответствующем году | Единиц | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Целевой индикатор 14. Количество индивидуальных пользователей муниципальных информационных систем городского округа "Город Архангельск" и иных информационных систем, обслуживаемых управлением информационных ресурсов и систем | Человек | - | - | - | 681 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Целевой индикатор 15. Количество членов народных дружин, в отношении которых осуществлены меры материального стимулирования за участие   в охране общественного порядка на территории городского округа "Город Архангельск" | Человек | - | - | - | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Целевой индикатор 16. Количество проведенных муниципальных выборов | Единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Значение комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе "Город Архангельск"  по результатам мониторинга, проводимого министерством финансов Архангельской области в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | Балл | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Целевой индикатор 2. Количество главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку ниже 50 процентов по результатам годового мониторинга качества финансового менеджмента, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 3. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента финансов по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 94,2 | 95,4 | 95,4 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципальных служащих департамента финансов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах  в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента финансов | % | 34,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Целевой индикатор 5. Количество нарушений сроков оплаты процентных платежей по муниципальному долгу | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 6. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов  по искам к городскому округу "Город Архангельск" о возмещении вреда  и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта  в разумный срок за счет средств городского бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7. Удельный вес муниципальных учреждений, обслуживаемых МКУ "ЦБиЭО" | % | 68,2 | 68,9 | 98,7 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Целевой индикатор 8. Удельный вес налогоплательщиков, использующих право на налоговые льготы, освобождения и иные преференции (по результатам оценки налоговых расходов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год) | % | - | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Подпрограмма 3. "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Доля объектов муниципального недвижимого имущества, по которым зарегистрировано право собственности городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального недвижимого имущества | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| Целевой индикатор 2. Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура регистрации права муниципальной собственности в соответствующем году | Единиц | 86 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Целевой индикатор 3. Количество сформированных неразграниченных земельных участков | Единиц | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 4. Доля муниципального имущества, закрепленного  на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Целевой индикатор 5. Доля муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям городского округа "Город Архангельск", от общего числа муниципального имущества | % | 97,0 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| Целевой индикатор 6. Количество объектов недвижимости, в отношении которых изготовлена техническая и иная документация в соответствующем году | Единиц | 136 | 313 | 282 | 188 | 208 | 271 | 259 | 259 |
| Целевой индикатор 7. Процент исполнения плана доходов от продажи муниципального имущества и неразграниченных земельных участков | % | 110,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 8. Процент исполнения плана доходов от использования муниципального имущества и неразграниченных земельных участков | % | 106,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 9. Количество объектов нежилого фонда, числящихся  в составе имущества казны городского округа "Город Архангельск", по которым проведен текущий ремонт в соответствующем году | Единиц | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 10. Количество объектов нежилого фонда, по которым произведены расходы на содержание имущества казны городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Единиц | 74 | 109 | 59 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Целевой индикатор 11. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и неразграниченными земельными участками | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 12. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента муниципального имущества по результатам   годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 82,42 | 83,28 | 90,89 | 90,89 | 90,89 | 90,89 | 90,89 | 90,89 |
| Целевой индикатор 13. Доля муниципальных служащих департамента муниципального имущества, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента муниципального имущества | % | 36,7 | 30,6 | 13,5 | 27,3 | 29,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Целевой индикатор 14. Удельный вес своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 15. Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, в общем количестве кварталов, запланированных для проведения комплексных кадастровых работ  в соответствующем году | % | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор 16. Количество объектов, переданных во временное владение, пользование городскому округу "Город Архангельск" | Единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие въездного и внутреннего туризма в городском округе "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество действующих иноязычных версий Интернет-ресурса о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Целевой индикатор 2. Количество видов изданной печатной продукции  о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск"  для распространения на бесплатной основе среди туристов и туроператоров | Единиц | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 3. Количество объектов туристского показа и событийных мероприятий, представленных в рамках рекламного тура | Единиц | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Целевой индикатор 4. Количество элементов системы туристской навигации, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 5. "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Обеспеченность учебными пособиями и информационными материалами в области защиты населения  от чрезвычайных ситуаций, размещенными в общедоступных местах | % | 18,8 | 19,9 | 22,0 | 24,2 | 26,2 | 28,3 | 30,4 | 32,4 |
| Целевой индикатор 2. Укомплектованность знаками безопасности мест массового выхода на лед и мест массового отдыха людей на водных объектах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 3. Укомплектованность резервов материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 4. Укомплектованность запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | % | 63,8 | 78,9 | 79,3 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Целевой индикатор 5. Количество выездов для выполнения работ  по спасению жизни и сохранению здоровья людей | Единиц | 212 | 1 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Целевой индикатор 6. Процент исполнения плана комплектования групп  для обучения на курсах гражданской обороны и пожарной безопасности МКУ ГЦГЗ | % | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 7. Доля спасателей МКУ ГЦГЗ, успешно прошедших аттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих аттестации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 8. Доля пожарных водоемов, находящихся в оперативном управлении МКУ ГЦГЗ, пригодных для эксплуатации | % | 58,3 | 59,2 | 59,6 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 |
| Целевой индикатор 9. Количество квартир муниципального жилищного фонда,  в которых установлены автономные пожарные извещатели, в соответствующем году | Единиц | - | - | 71 | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 6. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество организованных экспозиций городского округа "Город Архангельск" на выставочно-ярмарочных мероприятиях | Единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 2. Количество заключенных целевым назначением, в том числе  с предоставлением льгот, с субъектами МСП, а также самозанятыми гражданами договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Единиц | 41 | 39 | 39 | 39 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 7. "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств городского и областного бюджетов | Единиц | 7 | 10 | 14 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Целевой индикатор 2. Количество участников конкурса "Лучший активист ТОС" | Человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Целевой индикатор 3. Количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов ТОС | Единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество изготовленной и распространённой тематической печатной продукции, направленной на профилактику терроризма  в молодежной среде | Единиц | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Подпрограмма 9 ."Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Количество победителей конкурса социально значимых проектов | Человек | - | - | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Целевой индикатор 2. Количество выпущенных буклетов о лучших практиках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций среди жителей городского округа "Город Архангельск" | Единиц | - | - | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: | 1. В рамках подпрограммы 1. "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск":  целевые индикаторы № 1, 6 являются ключевыми показателями эффективности деятельности отдела учета и отчетности";  целевые индикаторы № 2, 12 являются ключевыми показателями эффективности деятельности управления муниципальной службы и кадров;  целевые индикаторы № 3, 4 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента организационной работы, общественных связей и контроля;  целевые индикаторы № 7, 8 являются ключевыми показателями эффективности деятельности пресс-службы;  целевые индикаторы № 9, 13 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента экономического развития;  целевой индикатор № 10 является ключевым показателем эффективности деятельности управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов;  целевой индикатор № 11, 14 являются ключевым показателями эффективности деятельности управления информационных ресурсов и систем. |
|  | 2. Целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы 2. "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента финансов. |
|  | 3. Целевые индикаторы № 7, 8, 11, 12 подпрограммы 3. "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента муниципального имущества. |
|  | 4. Целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы 4. "Развитие въездного и внутреннего туризма в городском округе "Город Архангельск" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента организационной работы, общественных связей и контроля. |
|  | 5. Целевые индикаторы № 2, 3, 4 подпрограммы 5. "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" являются ключевыми показателями эффективности деятельности управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов. |
|  | 6. Целевой индикатор № 1 подпрограммы 6. "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента экономического развития. |
|  | 7. Целевой индикатор № 1 подпрограммы 7. "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента экономического развития. |
|  | 8. Целевой индикатор № 1 подпрограммы 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов. |
|  | 9. Целевой индикатор № 2 подпрограммы 9 ."Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа "Город Архангельск" является ключевым показателем эффективности деятельности департамента организационной работы, общественных связей и контроля. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма,  
 а также минимизация и (или) ликвидация последствий   
его проявлений на территории городского округа   
"Город Архангельск"

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

| Наименование | Заказчики подпрограммы/ исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F9C840053AD784C6382E942FF5A1995149485AB3F50681B9AF6121CBB253578830564E1C9243369D7BCA1E3036L) "Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма,  а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории городского округа  "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 117 159,4 | 1 194 559,3 | 1 654 787,8 | 1 483 787,5 | 1 506 739,3 | 1 506 739,3 |
| Городской бюджет | 1 089 223,2 | 1 132 306,5 | 1 625 839,1 | 1 453 957,9 | 1 475 957,9 | 1 475 957,9 |
| Областной бюджет | 24 845,4 | 55 348,7 | 28 083,2 | 29 340,6 | 30 292,4 | 30 292,4 |
| Федеральный бюджет | 1 897,2 | 106,7 | 19,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Внебюджетные источники | 1 193,6 | 6 797,4 | 845,7 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |
| Подпрограмма 1. "Муниципальное управление городского округа  "Город Архангельск" | Всего | Итого | 536 963,0 | 658 861,7 | 698 267,6 | 571 417,0 | 572 368,8 | 572 368,8 |
| Городской бюджет | 511 331,4 | 629 472,7 | 670 873,9 | 543 748,4 | 543 748,4 | 543 748,4 |
| Областной бюджет | 23 828,1 | 29 282,3 | 27 373,9 | 27 650,9 | 28 602,7 | 28 602,7 |
| Федеральный бюджет | 1 803,5 | 106,7 | 19,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности Главы городского округа, муниципальных служащих, иных работников Администрации города Архангельска | Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности, управление муниципальной службы и кадров, департамент организационной работы, общественных связей  и контроля | Итого | 280 607,2 | 362 615,9 | 372 992,2 | 372 992,2 | 372 992,2 | 372 992,2 |
| Городской бюджет | 279 281,0 | 361 290,3 | 372 992,2 | 372 992,2 | 372 992,2 | 372 992,2 |
| Областной бюджет | 1 326,2 | 1 325,6 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Содержание  и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия в сфере: | Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности, департамент экономического развития, управление муниципальной службы и кадров, управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны  и административных органов | Итого | 22 472,3 | 26 297,5 | 27 220,0 | 27 455,6 | 28 407,4 | 28 407,4 |
| по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Областной бюджет | 11 080,5 | 13 059,1 | 13 536,2 | 13 658,1 | 14 150,4 | 14 150,4 |
| административных правонарушений | 6 749,6 | 7 804,8 | 8 059,3 | 8 124,3 | 8 386,9 | 8 386,9 |
| охраны труда | 1 477,4 | 1 741,2 | 1 804,8 | 1 821,1 | 1 886,7 | 1 886,7 |
| формирования торгового реестра | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| по осуществлению лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности  по управлению многоквартирными домами | 2 954,8 | 3 482,4 | 3 609,7 | 3 642,1 | 3 773,4 | 3 773,4 |
| Мероприятие 3. Обеспечение деятельности МУ "ХС" | Администрация города Архангельска/ МУ "ХС" | Городской бюджет | 146 924,0 | 161 082,4 | 156 029,6 | 126 594,5 | 126 594,5 | 126 594,5 |
| Мероприятие 4. Уплата членских  и добровольных взносов организациям, членом которых является городской округ "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/ департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 927,9 | 991,2 | 1 617,5 | 1 617,5 | 1 617,5 | 1 617,5 |
| Мероприятие 5. Исполнение судебных актов и мировых соглашений  по возмещению вреда, в том числе  по искам к городскому округу "Город Архангельск", и постановлений судебных приставов-исполнителей  о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа, обеспечение участия Администрации города Архангельска в судебных разбирательствах и уплаты административных штрафов | Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 35 886,7 | 45 002,7 | 99 487,4 | 14 487,4 | 14 487,4 | 14 487,4 |
| Мероприятие 6. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Администрация города Архангельска/ пресс-служба, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 13 089,0 | 14 201,7 | 14 972,5 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Мероприятие 7. Обеспечение деятельности МУ "ИИЦ" | Администрация города Архангельска/ МУ "ИИЦ" | Итого | 21 372,1 | 30 766,1 | 23 891,0 | 16 545,9 | 16 545,9 | 16 545,9 |
| Городской бюджет | 21 372,1 | 29 558,6 | 23 891,0 | 16 545,9 | 16 545,9 | 16 545,9 |
| Областной бюджет | - | 1 207,5 | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Создание условий  для обеспечения жителей островных территорий городского округа "Город Архангельск" услугами торговли | Администрация города Архангельска/ департамент экономического развития, отдел учета и отчетности | Итого | 118,4 | 191,8 | 615,7 | 284,1 | 284,1 | 284,1 |
| Городской бюджет | 88,8 | 143,8 | 461,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
| Областной бюджет | 29,6 | 48,0 | 153,9 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Мероприятие 9. Создание условий  для деятельности народных дружин | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов | Итого | 34,7 | 582,1 | 1 377,2 | 1 377,2 | 1 377,2 | 1 377,2 |
| Городской бюджет | 34,7 | 178,4 | 1 377,2 | 1 377,2 | 1 377,2 | 1 377,2 |
| Областной бюджет | - | 403,7 | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Обеспечение деятельности МУ "ЦИТ" | Администрация города Архангельска / МУ "ЦИТ" | Городской бюджет | 9 286,8 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Выплата единовременного поощрения  по результатам конкурса "Лучший муниципальный служащий Администрации городского округа  "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/ управление муниципальной службы  и кадров, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 45,0 | 52,4 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Мероприятие 12. Осуществление государственных полномочий  по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация города Архангельска/ пресс-служба, отдел учета и отчетности | Федеральный бюджет | 1 803,5 | 106,7 | 19,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Мероприятие 13. Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" и плана мероприятий по ее реализации | Администрация города Архангельска/ департамент экономического развития, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 4 275,9 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 14. Уплата земельного налога в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование Администрации города Архангельска | Администрация города Архангельска/отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 119,5 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 15. Проведение муниципальных выборов | Администрация города Архангельска/ департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | - | 16 971,2 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. "Муниципальные финансы городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 445 555,3 | 336 793,7 | 798 942,7 | 783 150,7 | 805 150,7 | 805 150,7 |
| Мероприятие 1. Содержание  и обеспечение деятельности департамента финансов | Департамент финансов/ департамент финансов | Городской бюджет | 43 931,1 | 58 238,8 | 60 064,7 | 60 064,7 | 60 064,7 | 60 064,7 |
| Мероприятие 2. Выплата процентных платежей по муниципальному долгу | Департамент финансов/ департамент финансов | Городской бюджет | 256 875,4 | 97 786,2 | 389 000,0 | 474 000,0 | 496 000,0 | 496 000,0 |
| Мероприятие 3. Исполнение судебных актов по искам к городскому округу "Город Архангельск" о возмещении вреда  и о присуждении компенсации  за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок  за счет средств городского бюджета | Департамент финансов/ департамент финансов | Городской бюджет | 26 806,2 | 42 751,5 | 170 242,3 | 80 242,3 | 80 242,3 | 80 242,3 |
| Мероприятие 4. Обеспечение деятельности МКУ "ЦБиЭО" | Департамент финансов/ департамент финансов | Городской бюджет | 117 942,6 | 138 017,2 | 179 635,7 | 168 843,7 | 168 843,7 | 168 843,7 |
| Подпрограмма 3. "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Итого | 84 855,4 | 121 037,0 | 107 400,1 | 90 714,2 | 90 714,2 | 90 714,2 |
| Городской бюджет | 84 586,1 | 113 036,7 | 107 400,1 | 90 714,2 | 90 714,2 | 90 714,2 |
| Областной бюджет | 175,6 | 8 000,3 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 93,7 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Организация учета, управления и распоряжения имуществом и неразграниченными земельными участками, оформление прав на имущество, приобретение имущества в муниципальную собственность | Департамент муниципального  имущества/департамент муниципального имущества | Итого | 14 855,6 | 29 933,0 | 20 708,7 | 10 257,1 | 9 798,7 | 9 798,7 |
| Городской  бюджет | 14 586,3 | 29 933,0 | 20 708,7 | 10 257,1 | 9 798,7 | 9 798,7 |
| Областной  бюджет | 175,6 | - | - | - | - | - |
| Федеральный  бюджет | 93,7 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Содержание имущества казны городского округа "Город Архангельск" и имущества, переданного во временное владение, пользование городскому округу "Город Архангельск" | Всего | Итого | 10 633,8 | 18 386,8 | 14 761,6 | 8 522,2 | 8 981,3 | 8 981,3 |
| Департамент муниципального  имущества/департамент муниципального имущества | Городской  бюджет | 9 392,3 | 10 198,1 | 14 761,6 | 8 522,2 | 8 981,3 | 8 981,3 |
| Областной  бюджет | - | 8 000,3 | - | - | - | - |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности | Городской  бюджет | 1 241,5 | 188,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Содержание  и обеспечение деятельности департамента муниципального имущества | Департамент муниципального  имущества/департамент муниципального имущества | Городской  бюджет | 56 640,1 | 72 664,2 | 71 798,8 | 71 798,8 | 71 798,8 | 71 798,8 |
| Мероприятие 4. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда  и постановлений судебных приставов-исполнителей  о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа | Департамент муниципального  имущества/департамент муниципального имущества | Итого | 2 725,9 | 53,0 | 131,0 | 136,1 | 135,4 | 135,4 |
| Городской  бюджет | 0,0 | 53,0 | 131,0 | 136,1 | 135,4 | 135,4 |
| Администрация города Архангельска/ отдел учета и отчетности | Городской  бюджет | 2725,9 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. "Развитие въездного и внутреннего туризма  в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Итого | 204,0 | 229,0 | 269,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| Городской бюджет | 204,0 | 204,0 | 244,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Внебюджетные источники | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие 1. Поддержка, продвижение и наполнение Интернет-ресурса о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/ департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Мероприятие 2. Издание рекламно-информационной печатной, видео-  и аудиопродукции о туристских ресурсах городского округа "Город Архангельск", изготовление сувенирной продукции  с символикой городского округа "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/ департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 19,8 | 20,7 | 59,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Мероприятие 3. Организация рекламных туров, представляющих туристско-рекреационные ресурсы городского округа "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/ департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Итого | 100,0 | 124,9 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Городской бюджет | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие 4. Разработка и внедрение элементов системы туристской навигации | Администрация города Архангельска/ департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Подпрограмма 5. "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций" | Всего | Итого | 38 151,2 | 60 295,5 | 41 192,0 | 33 454,2 | 33 454,2 | 33 454,2 |
| Городской  бюджет | 37 994,9 | 44 776,4 | 41 192,0 | 33 454,2 | 33 454,2 | 33 454,2 |
| Областной  бюджет | 156,3 | 15 519,1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Изготовление  и приобретение учебных пособий  и информационных материалов | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 122,8 | 141,7 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| Мероприятие 2. Изготовление  и установка знаков безопасности  на водных объектах, информационных аншлагов | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 118,9 | 127,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 3. Приобретение имущества в резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 59,0 | 58,3 | 99,2 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| Мероприятие 4. Приобретение имущества в запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Администрация города Архангельска/ управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 98,0 | 70,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Мероприятие 5. Обеспечение  деятельности МКУ ГЦГЗ,  за исключением проведения ремонта пожарных водоемов и приобретения и установки автономных пожарных извещателей на объектах муниципального жилищного фонда | Администрация города Архангельска /МКУ ГЦГЗ | Городской бюджет | 34 164,0 | 40 500,6 | 39 725,5 | 32 563,0 | 32 576,2 | 32 576,2 |
| Мероприятие 6. Проведение ремонта пожарных водоемов | Администрация города Архангельска /МКУ ГЦГЗ | Итого | 3 402,2 | 19 239,0 | 1 000,2 | 463,2 | 450,0 | 450,0 |
| Городской бюджет | 3 402,2 | 3 847,8 | 1 000,2 | 463,2 | 450,0 | 450,0 |
| Областной  бюджет | - | 15 391,2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Приобретение и  установка автономных пожарных  извещателей на объектах муниципального жилищного фонда | Администрация города Архангельска /МКУ ГЦГЗ | Итого | 186,3 | 157,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Городской бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Областной  бюджет | 156,3 | 127,9 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6. "Развитие малого  и среднего предпринимательства  на территории городского округа  "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 48,9 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Мероприятие 1. Содействие субъектам МСП и самозанятым гражданам  в развитии деловых связей | Администрация города Архангельска/ департамент экономического развития, отдел учета и отчетности,  МУ "ХС" | Городской бюджет | 48,9 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 7. "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 8 054,6 | 9 275,3 | 6 649,4 | 4 405,4 | 4 405,4 | 4 405,4 |
| Городской бюджет | 6 175,6 | 6 196,0 | 5 299,4 | 2 299,4 | 2 299,4 | 2 299,4 |
| Областной бюджет | 685,4 | 1 838,6 | 709,3 | 1 689,7 | 1 689,7 | 1 689,7 |
| Внебюджетные источники | 1 193,6 | 1 240,7 | 640,7 | 416,3 | 416,3 | 416,3 |
| Мероприятие 1. Реализация социально значимых проектов ТОС | Администрация города Архангельска/ департамент экономического развития, отдел учета и отчетности, администрации территориальных округов, ТОС | Итого | 7 879,0 | 9 079,3 | 6 407,4 | 4 163,4 | 4 163,4 | 4 163,4 |
| Городской бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 057,4 | 2 057,4 | 2 057,4 | 2 057,4 |
| Областной бюджет | 685,4 | 1 838,6 | 709,3 | 1 689,7 | 1 689,7 | 1 689,7 |
| Внебюджетные источники | 1 193,6 | 1 240,7 | 640,7 | 416,3 | 416,3 | 416,3 |
| Мероприятие 2. Организация и проведение конкурсов "Лучший ТОС", "Лучший активист ТОС", "Лучший проект ТОС" | Администрация города Архангельска/ департамент экономического развития, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 75,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Мероприятие 3. Возмещение затрат, связанных с обеспечением деятельности ТОС | Администрация города Архангельска/ департамент экономического развития, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 100,6 | 136,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| Подпрограмма 8. "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Мероприятие 1. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма | Администрация города Архангельска/  управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Подпрограмма 9. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества на территории  городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 3 314,0 | 8 054,1 | 1 994,0 | 344,0 | 344,0 | 344,0 |
| Городской бюджет | 3 314,0 | 1 814,0 | 1 814,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Областной бюджет | - | 708,4 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | 5 531,7 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 1. Реализация социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города Архангельска/департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Итого | 3 300,0 | 8 040,1 | 1 980,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Городской бюджет | 3 300,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | - | 708,4 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | 5 531,7 | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 2. Изготовление и распространение буклетов о лучших практиках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций среди жителей городского округа "Город Архангельск" | Администрация города Архангельска/департамент организационной работы, общественных связей и контроля, отдел учета и отчетности | Городской бюджет | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0". |
|  | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_